Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Ероховская основная

общеобразовательная

школа

Грачевский район

Оренбургская область

ПРИКАЗ

26.11.2015 г. № 81

О создании организационно - управленческих

условий введения федерального государственного

образовательного стандарта начального общего

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и федерального

государственного образовательного стандарта

обучающихсяс умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,  от  19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказом министерства образования Оренбургской области от 30.04.2015 года №01-21/956 «О создании организационно - управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями). Приказом отдела образования администрации Грачевского района Оренбургской области от 23.11.2015 г. № 314

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить

1.1.План мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Ероховская ООШ» (Приложение 1);

1.2.Состав рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в  МБОУ «Ероховская ООШ» (Приложение 2);

2. Директору Оборневой Е.А.:

2.1.обеспечить в общеобразовательной организации изучение нормативных документов по внедрению ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2.2.  рабочей группе провести в общеобразовательной организации анализ готовности  к внедрению ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

2.3.создать рабочие группы по внедрению ФГОС ОВЗ,  разработке адаптированных  основных общеобразовательных программ для категории обучающихся с ЗПР, РАС, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой.

| Директор школы: Оборнева Е.А. |  |
| --- | --- |

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1

к приказу отдела образования

26.11.2015  №  81

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | Ноябрь 2015– май 2016 г. | МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ | Август 2015 г. | Рабочая группа |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические | декабрь 2015 г. | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ | Постоянно | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 1.5. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Ноябрь 2015г. | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Постоянно | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ | Постоянно | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Грачевском районе | Ноябрь 2015г. | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 2.2. | Организация функционирования муниципальной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015г., далее постоянно | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 2.3. | Координация деятельности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 2.4. | Организация мониторинга внедрения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях района | Ноябрь 2015г. | Отдел образования |
| 2.5. | Проведение районных методических объединений учителей начальных классов по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | Один раз в квартал, начиная с октября 2015г. | МКУ «ИМЦ» |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 3.2. | Обеспечение учебной и методической литературой общеобразовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 3.3. | Приведение в соответствие должностных инструкций работников общеобразовательных организаций | Апрель, 2016г. | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Март, 2016г. | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских и региональных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |
| 5.2. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | Весь период | педагоги и Администрация МБОУ «Ероховская ООШ» |

Приложение 2

| №п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тарасова Мария Александровна | Председатель рабочей группы, и.о.начальника отдела образования |
| 2 | Кушнарева Ирина Викторовна | Руководитель МО |
| 3 | Самсончева Ольга Григорьевна | Учитель начальных классов |
| 4 | Бирюкова Виктория Сергеевна | Учитель начальных классов |